## excel (3)
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1
PSP0 Project Plan Summary
Project Owner | Andres Felipe GarcÃ­a Cifuentes
Start Date | feb 04, 2017 07:52:03 PM
Completion Date | feb 05, 2017 12:17:23 AM |  |  |  | Completed: *
Keywords
Language | Java
Time in Phase (min.) | Plan | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0.0055556 | 0.0055556 | 7.62%
Design |  | 0.0090278 | 0.0090278 | 12.4%
Code |  | 0.038889 | 0.038889 | 53.3%
Compile |  | 0.010417 | 0.010417 | 14.3%
Test |  | 0.00625 | 0.00625 | 8.57%
Postmortem |  | 0.0027778 | 0.0027778 | 3.81%
Total | 0.0625 | 0.072917 | 0.072917
Defects Injected |  | Actual | To Date | To Date %
Before Development |  | 0 | 0 | 0%
Planning |  | 0 | 0 | 0%
Design |  | 5 | 5 | 83.3%
Code |  | 1 | 1 | 16.7%
Compile |  | 0 | 0 | 0%
Test |  | 0 | 0 | 0%
Total Development |  | 6 | 6
Defects Removed |  | Actual | To Date | To Date %
Planning |  | 0 | 0 | 0%
Design |  | 1 | 1 | 16.7%
Code |  | 4 | 4 | 66.7%
Compile |  | 1 | 1 | 16.7%
Test |  | 0 | 0 | 0%
Total Development |  | 6 | 6
After Development |  | 0 | 0
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.